АДМИНИСТРАЦИЯ

СОЛДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Солдатского сельсовета Фатежского района

Непосредственный исполнитель Программы: Заместитель главы Администрации Солдатского сельсовета Фатежского района  Рагозина Н.А. 8(47144) 2-34-01

Отчетный  период – 12 месяцев 2019 года

Дата составления отчета –  10 марта  2020 г

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»

Муниципальная программа Администрации Солдатского сельсовета  Фатежского района   «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»  (далее Программа) утверждена  постановлением Администрации  Солдатского сельсовета Фатежского района  от 13.04.2017 г. № 28/4. Размещена на официальном сайте Администрации Солдатского сельсовета Фатежского района Курской области  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Цель Программы:

- обеспечение комплексной безопасности, минимизации социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению от ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности защиты жизни и здоровья граждан;

-сокращение времени реагирования подразделений ДПД на пожары;

-оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

# - повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения от чрезвычайных ситуаций в Солдатском сельсовете Фатежского района.

# Задачи  Программы:

- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение требования безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

- приобретение современных средств спасения людей при ЧС и пожарах в учреждениях социальной сферы;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- улучшение материально-технической базы оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации Солдатского сельсовета Фатежского района

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организация системы мониторинга и прогнозирования ЧС, централизованного оповещения населения, связи, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и безопасности дорожного движения; повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации любого характера;

- организация на муниципальном уровне выполнения мероприятий по защите населения при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Солдатского сельсовета Фатежского района.

Программа на 2019 год планировались средства местного бюджета в  объеме  26,0 тыс. руб.

Таблица №1

Использование  бюджетных и внебюджетных  средств

на реализацию мероприятий Программы в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
|  | Муниципальной программы «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» | 26,0 | 26,0 | 100 |  |
|  | ИТОГО по Программе | 26,0 | 26,0 | 100 |  |

***	Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.